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Календарный план
экспериментальной деятельности

на 2025/2026 учебный год

Описание структуры и содержания апробируемой экспериментальной модели
В 2025/2026 учебном году основная деятельность по реализации экспериментального проекта будет заключаться в продолжении изучения опыта и современных подходов к формированию психолого-педагогических компетенций обучающихся (далее – ФППК) в сфере профессионального образования, а также изучение и анализ теоретических и практических аспектов применения интегративного подхода к обучению. Важным направлением станет определение исходного состояния объектов экспериментального проекта и методов диагностики, направленных на изучение педагогических затруднений молодых специалистов – выпускников по специальности 
5-04-0215-01 «Музыковедение» и 5-04-0215-03 «Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра)», учащихся-практикантов.

По результатам работы 2025/2026 учебного года будет разработана концепция формирования ФППК на основе применения интегративного подхода к обучению, диагностические материалы для работы с экспериментальной и контрольными группами. Также будут разработаны экспериментальные учебные программы по учебным предметам: «Психология», «Педагогика», «Современные педагогические технологии», «Методика преподавания учебного предмета «Сольфеджио», «Методика преподавания игры на инструменте», «Основы преподавания музыкально-теоретических предметов» (для специальности 5-04-0215-03 «Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра)».
Задачи экспериментальной деятельности:
1. Продолжить работу по диагностике педагогических затруднений в деятельности преподавателей и учащихся по формированию психолого-педагогических компетенций.

2. Реализовать научно-методическое сопровождение деятельности преподавателей по внедрению в образовательный процесс интегративного подхода к формированию психолого-педагогических компетенций. 
3. Разработать учебно-методические материалы необходимые для реализации экспериментального проекта.

Критерии и показатели определения эффективности экспериментальной деятельности
	Критерии
	Показатели

	Готовность учебно-методических материалов;

Готовность диагностических материалов;

Готовность педагогических работников к осуществлению практического этапа экспериментальной деятельности
Качество проведенных мероприятий в рамках творческой группы
	оценка в процентах
оценка в процентах
степень сформированности
оценка в баллах


Календарный план экспериментальной деятельности  в 2025/2026 учебном году
	Название этапа
	Содержание работы (мероприятия)
	Сроки проведения
	Форма представления результатов

	1 этап
Организационный 
	Создание творческой группы по осуществлению экспериментальной деятельности (далее – ЭД). Обучение участников творческой группы.

Разработка календарного плана ЭД на 2025/2026 учебный год.

Определение методики исследования.
Подготовка материальной базы ЭД.

Создание условий для коллективной творческой деятельности по ЭД. 
Обновление раздела «Экспериментальная и инновационная деятельность» на сайте колледжа.
	Сентябрь – октябрь 2025
	Приказ учреждения образования о создании творческой группы по осуществлению ЭД.
Календарный план ЭД на 2025/2026 учебный год.

Раздел «Экспериментальная и инновационная деятельность» на сайте колледжа.

	2 этап 
Прогностично-проектировочный
	Продолжение работы по изучению опыта и современных подходов к формированию психолого-педагогических компетенций обучающихся (далее – ФППК) в сфере профессионального музыкального образования.

Изучение теоретических и практических аспектов применения интегративного подхода к обучению.
Продолжение работы по анализу исходного состояния объектов экспериментального проекта и методик, направленных на изучение педагогических затруднений молодых специалистов – выпускников специальностей 
5-04-0215-01 «Музыковедение» и 5-04-0215-03 «Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра)», учащихся-практикантов.
Разработка концептуальных сторон модели ФППК.

Освещение результатов ЭД на педагогическом совете.
	Октябрь – декабрь 2025
	Аналитическая записка о применяемых в Республике Беларусь подходах к ФППК.
Результаты диагностики педагогических затруднений.
Концепция ФППК обучающихся на основе интегративного подхода.
Выписка из протокола заседания педагогического совета о результатах ЭД.

	3 этап

Практический
	Разработка экспериментальных учебных программ по учебным предметам: «Психология», «Педагогика», «Современные педагогические технологии», «Методика преподавания учебного предмета «Сольфеджио», «Методика преподавания игры на инструменте», «Основы преподавания музыкально-теоретических предметов» (для специальности 5-04-0215-03 «Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра)».
Проведение обучающего семинара для членов творческой группы по осуществлению ЭД и преподавателей колледжа на тему «Интегративный подход к обучению: теория, практика, перспективы».
Подготовка промежуточного отчета, дневников участников ЭД, освещение результатов работы по ЭД на педагогическом совете.
	Январь – 
апрель 2026
до 1 июня 2026
	Экспериментальные учебные программы по учебным предметам: «Психология», «Педагогика», «Современные педагогические технологии», «Методика преподавания учебного предмета «Сольфеджио», «Методика преподавания игры на инструменте», «Основы преподавания музыкально-теоретических предметов» (для специальности 5-04-0215-03 «Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра)».
Материалы обучающего семинара.
Промежуточный отчет, дневники участника ЭД, выписка из протокола заседания педагогического совета о результатах ЭД.
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